## 问题清单
问题清单
序号 | 问题类型 | 一级模块 | 二级模块 | 描述 | 状态 | 提出时间 | 提出人 | 处理人
填写说明： 1.问题类型和状态为下拉选，可选内容固定。若需要补充请通过【数据验证】功能补充 2.问题类型为【新增】和【变更】的条目，项目经理需对【工时】字段进行补充 3.请删除示例行再进行自己的功能列表编写 4.此模板为标准模板，请根据实际情况增加其他必须列
1 | 需求问题 | 文档管理 | 文档库 | 新增或编辑时代替标准问题: 1. 获取人工查找的列表数据是否需要通过状态进行过滤, 状态为现行、废止、即将实施、草稿的 2. 是否排除自己 | 待处理 | 2022-01-19 | 张海宁
2 | 需求问题 |  |  | 新增或编辑时,发布日期和实施日期的时间的前后关系是否需要限制 | 待处理 | 2022-01-19 | 张海宁
3 | 需求问题 |  |  | 新增时状态与发布日期和标准实施日期之间是否有联动关系 举例:假如新增的时候状态为现行,页面是否还填写发布日期和标准实施日期 | 待处理 | 2022-01-19 | 张海宁
4 | 需求问题 |  |  | 如果标签管理中删除一个字段,这个字段在文档库中已经有数据录入,这个字段是否可以删除,有什么限制条件 | 待处理 | 2022-01-19 | 张海宁
5 | 需求问题 |  |  | 详情页中的更新log问题 (1)是否做成分页 (2)log内容是否将时间添加上 | 待处理 | 2022-01-19 | 张海宁
6 | 需求问题 |  |  | 标准订阅后,推送的消息内容是什么 | 待处理 | 2022-01-19 | 张海宁
7 | 需求问题 |  |  | 代替标准 若当前标准填写了代替标准时,被代替标准废止的问题 在当前标准实施日期前,通过预警模块提醒法规负责人新法规即将实施,是否需要将旧法规状态修改为废止 1.是怎么提醒,是否是通过发送消息通知去提醒 2.如果是发送消息通知,如何实现法规负责人确认,开发时需要知道如何确认,才能去设计修改废止状态 3.如果法规负责人在当前标准实施日期前没有进行确认, 该怎么处理, 被代替的标准是否还需要改为废止,如果需要修改为废止,在什么时间或什么条件下进行修改 | 待处理 | 2022-01-19 | 张海宁
8 | 需求问题 | 系统管理 | 消息通知 | 1.是否区分已读和未读 2.如果区分已读和未读, 列表数据展示排序是否考虑按未读的进行排序 3.系统页面小铃铛处,是否记录未读消息数量 | 待处理 | 2022-01-19 | 张海宁
9 | 需求问题 | 文档管理 | 文档拆分 | 1.有些文档详细拆分，拆不出来条款名称，编号下只有一句话 | 待处理 | 2022-01-20 | 王轶琛